## Roadmap
CIMS IMPLEMENTATION READINESS DASHBOARD
KPI | Nilai | Sprint | Fokus | Keluaran | Gate
Total Backlog | 82 | Sprint 0 | Foundation and Governance | Repo, CI/CD, environment, ADR, data classification, seed strategy | G3
MUST Items | 82 | Sprint 1 | IAM and Organization | MFA, role, permission, assignment, delegation | G3
Total Story Points | 304 | Sprint 2 | Case Reference and Determination | Reference, request, determination, official reference, hard gate | G3
Jumlah Sprint | 13 | Sprint 3 | Scheduling Core | Availability, constraints, proposal, conflict check | G3
UAT Scenarios | 14 | Sprint 4 | Scheduling Approval and Versioning | Approval, ACTIVE schedule, reschedule, audit | G3
|  | Sprint 5 | Notice and Acknowledgment | Notice chain, attempt, proof, acknowledgment, fallback | G4
|  | Sprint 6 | Readiness and Verification | Checklist, technical test, identity, room inspection | G4
Sprint | Story Points | Sprint 7 | Provider Adapter and Session | Provider mock, session, room, health, webhook | G4
Sprint 0 | 0 | Sprint 8 | Join and Hearing Control | Token, waiting room, controls, attendance, state | G4
Sprint 1 | 14 | Sprint 9 | Incident and Continuity | Technical, cyber, force majeure, transfer, fallback | G4
Sprint 2 | 23 | Sprint 10 | Appeal Decision Workflow | Notice, presence, excerpt, transmission, deadline | G4
Sprint 3 | 32 | Sprint 11 | Audit, Dashboard, Reconciliation | Immutable audit, compliance metric, reconciliation | G4
Sprint 4 | 22 | Sprint 12 | Hardening and Pilot UAT | Security, performance, resilience, accessibility, training, UAT | G5
Sprint 5 | 20
Sprint 6 | 37
Sprint 7 | 65
Sprint 8 | 12
Sprint 9 | 38
Sprint 10 | 18
Sprint 11 | 17
Sprint 12 | 6

## Product Backlog
Backlog ID | Epic | User Story | SRS Requirement | Requirement Detail | Priority | Planned Sprint | Story Points | Dependencies | Acceptance Summary | Owner | Status
PB-001 | IAM | Sebagai administrator keamanan, saya membutuhkan mfa agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-IAM-001 | Sistem wajib menerapkan MFA untuk peran sensitif dan akses istimewa. | MUST | Sprint 1 | 3 | Sprint 0 foundation | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-IAM-001 lulus. | IAM Lead | Not Started
PB-002 | IAM | Sebagai administrator keamanan, saya membutuhkan rbac dan abac agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-IAM-002 | Akses dievaluasi berdasarkan role, unit, perkara, assignment, dan delegation. | MUST | Sprint 1 | 5 | Sprint 0 foundation | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-IAM-002 lulus. | IAM Lead | Not Started
PB-003 | IAM | Sebagai administrator keamanan, saya membutuhkan delegation agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-IAM-003 | Pelimpahan sementara mempunyai pemberi, penerima, scope, alasan, mulai, dan berakhir. | MUST | Sprint 1 | 3 | Sprint 0 foundation | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-IAM-003 lulus. | IAM Lead | Not Started
PB-004 | IAM | Sebagai administrator keamanan, saya membutuhkan privileged access agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-IAM-004 | Akses admin istimewa memerlukan reason dan dicatat pada audit log. | MUST | Sprint 1 | 3 | Sprint 0 foundation | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-IAM-004 lulus. | IAM Lead | Not Started
PB-005 | CASE | Sebagai panitera, saya membutuhkan case reference agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-CASE-001 | Sistem dapat mengimpor atau memasukkan referensi perkara dari sistem resmi. | MUST | Sprint 2 | 3 | IAM and organization | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-CASE-001 lulus. | Backend Lead | Not Started
PB-006 | CASE | Sebagai panitera, saya membutuhkan source metadata agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-CASE-002 | Setiap record menyimpan system code, external ID, last sync, dan reconciliation status. | MUST | Sprint 2 | 3 | IAM and organization | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-CASE-002 lulus. | Backend Lead | Not Started
PB-007 | CASE | Sebagai panitera, saya membutuhkan party model agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-CASE-003 | Sistem menyimpan tipe pihak, role hearing, confidentiality level, dan contact reference. | MUST | Sprint 2 | 3 | IAM and organization | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-CASE-003 lulus. | Backend Lead | Not Started
PB-008 | DET | Sebagai hakim atau panitera berwenang, saya membutuhkan electronic request agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-DET-001 | Pengguna berwenang dapat mencatat permohonan atau keadaan tertentu dengan alasan dan bukti. | MUST | Sprint 2 | 3 | Case reference and IAM | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-DET-001 lulus. | Backend Lead | Not Started
PB-009 | DET | Sebagai hakim atau panitera berwenang, saya membutuhkan judicial determination agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-DET-002 | Hakim dapat mencatat keputusan, mode, alasan, waktu efektif, official reference, dan hash. | MUST | Sprint 2 | 3 | Case reference and IAM | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-DET-002 lulus. | Backend Lead | Not Started
PB-010 | DET | Sebagai hakim atau panitera berwenang, saya membutuhkan hard gate agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-DET-003 | API schedule approval dan virtual provisioning menolak request apabila determination sah tidak tersedia. | MUST | Sprint 2 | 5 | Case reference and IAM | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-DET-003 lulus. | Backend Lead | Not Started
PB-011 | DET | Sebagai hakim atau panitera berwenang, saya membutuhkan history agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-DET-004 | Semua perubahan determination reference dipertahankan dan dapat diaudit. | MUST | Sprint 2 | 3 | Case reference and IAM | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-DET-004 lulus. | Backend Lead | Not Started
PB-012 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan create proposal agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-001 | Court Clerk dapat membuat schedule proposal untuk hearing yang telah determined. | MUST | Sprint 3 | 3 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-001 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-013 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan availability agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-002 | Sistem dapat membaca availability hakim, jaksa, ruang, lokasi terdakwa, saksi, ahli, petugas, dan provider. | MUST | Sprint 3 | 3 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-002 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-014 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan constraint model agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-003 | Constraint mendukung required atau preferred, date range, resource, dan jurisdiction. | MUST | Sprint 3 | 3 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-003 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-015 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan conflict engine agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-004 | Sistem mendeteksi overlap, unavailability, travel or location constraint, provider capacity, dan missing acknowledgment. | MUST | Sprint 3 | 8 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-004 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-016 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan explainability agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-005 | Setiap conflict result menampilkan resource, waktu, rule, severity, dan opsi resolusi. | MUST | Sprint 3 | 3 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-005 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-017 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan recommendation agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-006 | Sistem dapat menghasilkan opsi jadwal, tetapi tidak dapat mengaktifkannya otomatis. | MUST | Sprint 3 | 3 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-006 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-018 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan approval agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-007 | Pengguna berwenang menyetujui atau menolak proposal dengan alasan. | MUST | Sprint 4 | 3 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-007 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-019 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan versioning agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-008 | Setiap perubahan membuat schedule version baru dan mempertahankan versi lama. | MUST | Sprint 4 | 5 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-008 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-020 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan single active schedule agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-009 | Satu hearing hanya mempunyai satu schedule ACTIVE. | MUST | Sprint 4 | 3 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-009 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-021 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan reschedule agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-010 | Reschedule memerlukan alasan, basis reference, approver, dan notice ulang. | MUST | Sprint 4 | 3 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-010 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-022 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan token invalidation agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-011 | Reschedule membatalkan join token dan room assignment yang tidak lagi berlaku. | MUST | Sprint 4 | 5 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-011 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-023 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan timezone agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-012 | Semua waktu disimpan UTC dan ditampilkan sesuai WIB, WITA, WIT, atau timezone lokasi. | MUST | Sprint 3 | 3 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-012 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-024 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan calendar view agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-013 | Kalender menampilkan status proposal, active, conflict, acknowledgment, readiness, dan incident. | MUST | Sprint 3 | 3 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-013 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-025 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan bulk conflict check agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-014 | Sistem dapat mengecek beberapa opsi tanpa menciptakan meeting. | MUST | Sprint 3 | 3 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-014 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-026 | SCH | Sebagai panitera, saya membutuhkan audit agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-SCH-015 | Create, approve, reject, reschedule, dan cancel dicatat dengan before-after serta correlation ID. | MUST | Sprint 4 | 3 | Valid judicial determination | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-SCH-015 lulus. | Scheduling Squad | Not Started
PB-027 | NTC | Sebagai petugas pengirim atau penerima pemberitahuan, saya membutuhkan official notice agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-NTC-001 | Sistem membuat notice yang terkait document reference dan sender unit. | MUST | Sprint 5 | 3 | Active schedule and recipient model | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-NTC-001 lulus. | Integration Squad | Not Started
PB-028 | NTC | Sebagai petugas pengirim atau penerima pemberitahuan, saya membutuhkan recipient chain agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-NTC-002 | Sistem mendukung rantai Pengadilan ke Kejaksaan, Kejaksaan ke Pemasyarakatan dan advokat, Pemasyarakatan ke terdakwa. | MUST | Sprint 5 | 3 | Active schedule and recipient model | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-NTC-002 lulus. | Integration Squad | Not Started
PB-029 | NTC | Sebagai petugas pengirim atau penerima pemberitahuan, saya membutuhkan delivery proof agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-NTC-003 | Setiap attempt menyimpan provider, sent time, status, error, dan proof reference. | MUST | Sprint 5 | 3 | Active schedule and recipient model | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-NTC-003 lulus. | Integration Squad | Not Started
PB-030 | NTC | Sebagai petugas pengirim atau penerima pemberitahuan, saya membutuhkan acknowledgment agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-NTC-004 | Penerima berwenang dapat ack dengan timestamp dan method. | MUST | Sprint 5 | 3 | Active schedule and recipient model | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-NTC-004 lulus. | Integration Squad | Not Started
PB-031 | NTC | Sebagai petugas pengirim atau penerima pemberitahuan, saya membutuhkan retry and fallback agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-NTC-005 | Kegagalan memicu retry policy, fallback channel, dan escalation. | MUST | Sprint 5 | 5 | Active schedule and recipient model | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-NTC-005 lulus. | Integration Squad | Not Started
PB-032 | NTC | Sebagai petugas pengirim atau penerima pemberitahuan, saya membutuhkan reminder separation agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-NTC-006 | Reminder diberi label non-official dan tidak menggantikan official notice. | MUST | Sprint 5 | 3 | Active schedule and recipient model | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-NTC-006 lulus. | Integration Squad | Not Started
PB-033 | RDY | Sebagai petugas lokasi, saya membutuhkan dynamic checklist agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-RDY-001 | Checklist dibuat per hearing, lokasi, participant type, dan risk profile. | MUST | Sprint 6 | 3 | Notice chain and hearing assignment | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-RDY-001 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-034 | RDY | Sebagai petugas lokasi, saya membutuhkan mandatory items agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-RDY-002 | Item penetapan, ruang, kamera, audio, internet utama dan cadangan, identitas, petugas, serta advokat dikonfigurasi sebagai wajib sesuai konteks. | MUST | Sprint 6 | 3 | Notice chain and hearing assignment | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-RDY-002 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-035 | RDY | Sebagai petugas lokasi, saya membutuhkan evidence agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-RDY-003 | Petugas dapat melampirkan evidence reference, foto ruang bila diizinkan, hasil test, dan note. | MUST | Sprint 6 | 3 | Notice chain and hearing assignment | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-RDY-003 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-036 | RDY | Sebagai petugas lokasi, saya membutuhkan technical test agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-RDY-004 | Sistem mencatat latency, jitter, packet loss, bandwidth, audio, video, dan provider access sesuai kemampuan tool. | MUST | Sprint 6 | 5 | Notice chain and hearing assignment | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-RDY-004 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-037 | RDY | Sebagai petugas lokasi, saya membutuhkan ready gate agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-RDY-005 | State READY ditolak bila item wajib atau test belum lulus. | MUST | Sprint 6 | 3 | Notice chain and hearing assignment | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-RDY-005 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-038 | VER | Sebagai petugas verifikasi, saya membutuhkan identity verification agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VER-001 | Petugas mencatat metode, hasil, waktu, dan verifier tanpa menyimpan salinan identitas berlebihan. | MUST | Sprint 6 | 3 | Readiness and participant model | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VER-001 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-039 | VER | Sebagai petugas verifikasi, saya membutuhkan room inspection agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VER-002 | Petugas mencatat sterilitas, camera view, orang dalam ruang, device, dan irregularity. | MUST | Sprint 6 | 3 | Readiness and participant model | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VER-002 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-040 | VER | Sebagai petugas verifikasi, saya membutuhkan advocate location agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VER-003 | Lokasi advokat dan dasar penetapan disimpan. | MUST | Sprint 6 | 3 | Readiness and participant model | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VER-003 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-041 | VER | Sebagai petugas verifikasi, saya membutuhkan private consultation agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VER-004 | Sistem menyediakan consultation room yang tidak direkam dan terisolasi. | MUST | Sprint 6 | 3 | Readiness and participant model | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VER-004 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-042 | VER | Sebagai petugas verifikasi, saya membutuhkan protected participant agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VER-005 | Masking identitas dan room policy dapat dikonfigurasi untuk saksi rentan atau dilindungi. | MUST | Sprint 6 | 8 | Readiness and participant model | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VER-005 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-043 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan provider adapter agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-001 | Sistem mendukung provider interface create, update, cancel, room, token, health, dan webhook. | MUST | Sprint 7 | 8 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-001 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-044 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan provisioning gate agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-002 | Provision hanya dapat dilakukan pada hearing determined dan schedule ACTIVE. | MUST | Sprint 7 | 3 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-002 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-045 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan session state agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-003 | Virtual session memiliki PROVISIONING, READY, STARTED, SUSPENDED, ENDED, FAILED, dan CANCELLED. | MUST | Sprint 7 | 3 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-003 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-046 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan room template agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-004 | Sistem membuat main, waiting, witness, defendant, dan consultation room sesuai template. | MUST | Sprint 7 | 3 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-004 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-047 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan host secret agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-005 | Host secret disimpan pada secret manager dan tidak dikirim ke client biasa. | MUST | Sprint 7 | 3 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-005 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-048 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan join token agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-006 | Join token individual, time-bound, role-bound, hashed, dan dapat dicabut. | MUST | Sprint 7 | 5 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-006 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-049 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan waiting room agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-007 | Peserta masuk waiting room sampai diverifikasi atau diizinkan. | MUST | Sprint 7 | 3 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-007 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-050 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan role controls agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-008 | Mute, unmute, record, remove, move room, screen share, dan admit dibatasi per role. | MUST | Sprint 7 | 3 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-008 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-051 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan room isolation agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-009 | Peserta satu ruang tidak dapat mengakses ruang lain tanpa assignment. | MUST | Sprint 7 | 3 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-009 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-052 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan consultation privacy agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-010 | Consultation room tidak termasuk recording policy dan tidak masuk transcription pipeline. | MUST | Sprint 7 | 3 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-010 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-053 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan provider health agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-011 | Sistem mengecek provider health sebelum provisioning dan sebelum hearing. | MUST | Sprint 7 | 3 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-011 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-054 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan fallback provider agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-012 | Peralihan provider hanya menggunakan provider yang disetujui dan memicu token serta notice baru. | MUST | Sprint 7 | 5 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-012 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-055 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan webhook validation agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-013 | Webhook provider wajib diverifikasi signature, timestamp, idempotency, dan replay protection. | MUST | Sprint 7 | 5 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-013 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-056 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan attendance events agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-014 | Join, leave, reconnect, room move, and disconnect disimpan sebagai event. | MUST | Sprint 7 | 3 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-014 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-057 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan recording control agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-015 | Recording hanya dapat diaktifkan sesuai policy dan kewenangan yang dikonfigurasi. | MUST | Sprint 7 | 3 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-015 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-058 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan low bandwidth agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-016 | UI menyediakan indikator kualitas koneksi dan opsi low-bandwidth apabila provider mendukung. | MUST | Sprint 7 | 3 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-016 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-059 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan suspend and resume agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-017 | Hakim dapat menskors atau melanjutkan dan status disinkronkan dengan session event. | MUST | Sprint 7 | 3 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-017 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-060 | VHC | Sebagai operator TI atau hakim, saya membutuhkan termination agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-VHC-018 | Penutupan oleh hakim mengakhiri session, mencabut token, dan menulis audit event. | MUST | Sprint 7 | 3 | Valid determination and active schedule | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-VHC-018 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-061 | OPS | Sebagai hakim atau panitera, saya membutuhkan start hearing agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-OPS-001 | Hanya Judge dapat mengubah READY menjadi IN_PROGRESS. | MUST | Sprint 8 | 3 | Virtual session READY | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-OPS-001 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-062 | OPS | Sebagai hakim atau panitera, saya membutuhkan attendance agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-OPS-002 | Panitera mencatat presence, mode langsung atau elektronik, join, leave, dan verification status. | MUST | Sprint 8 | 3 | Virtual session READY | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-OPS-002 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-063 | OPS | Sebagai hakim atau panitera, saya membutuhkan event timeline agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-OPS-003 | Sistem mencatat start, verification, evidence display, consultation, suspension, resume, postpone, and complete. | MUST | Sprint 8 | 3 | Virtual session READY | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-OPS-003 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-064 | OPS | Sebagai hakim atau panitera, saya membutuhkan documentation pending agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-OPS-004 | Hearing selesai masuk DOCUMENTATION_PENDING sampai bukti dan sinkronisasi lengkap. | MUST | Sprint 8 | 3 | Virtual session READY | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-OPS-004 lulus. | Virtual Hearing Squad | Not Started
PB-065 | INC | Sebagai petugas TI, keamanan, atau pejabat penghubung, saya membutuhkan incident classification agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-INC-001 | Form memisahkan technical, cyber, dan force majeure. | MUST | Sprint 9 | 8 | Audit, notification, and virtual session events | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-INC-001 lulus. | Security and SRE | Not Started
PB-066 | INC | Sebagai petugas TI, keamanan, atau pejabat penghubung, saya membutuhkan technical recovery agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-INC-002 | Technical incident mencatat component, diagnosis, action, downtime, dan recovery result. | MUST | Sprint 9 | 3 | Audit, notification, and virtual session events | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-INC-002 lulus. | Security and SRE | Not Started
PB-067 | INC | Sebagai petugas TI, keamanan, atau pejabat penghubung, saya membutuhkan cyber timer agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-INC-003 | Cyber incident menghasilkan notification deadline paling lambat 1 x 24 jam. | MUST | Sprint 9 | 8 | Audit, notification, and virtual session events | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-INC-003 lulus. | Security and SRE | Not Started
PB-068 | INC | Sebagai petugas TI, keamanan, atau pejabat penghubung, saya membutuhkan force majeure timer agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-INC-004 | Force majeure menghasilkan notice deadline paling lambat 3 x 24 jam. | MUST | Sprint 9 | 8 | Audit, notification, and virtual session events | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-INC-004 lulus. | Security and SRE | Not Started
PB-069 | INC | Sebagai petugas TI, keamanan, atau pejabat penghubung, saya membutuhkan evidence preservation agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-INC-005 | Cyber event dan provider payload mempertahankan hash, time, and chain of custody reference. | MUST | Sprint 9 | 8 | Audit, notification, and virtual session events | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-INC-005 lulus. | Security and SRE | Not Started
PB-070 | INC | Sebagai petugas TI, keamanan, atau pejabat penghubung, saya membutuhkan custody transfer agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-INC-006 | Mutasi tahanan mengubah responsible unit, access scope, readiness, test, and notice. | MUST | Sprint 9 | 3 | Audit, notification, and virtual session events | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-INC-006 lulus. | Security and SRE | Not Started
PB-071 | APD | Sebagai panitera tingkat banding, saya membutuhkan reading determination agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-APD-001 | Sistem mencatat original dan changed reading determination reference. | MUST | Sprint 10 | 3 | Notice and official record reference | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-APD-001 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-072 | APD | Sebagai panitera tingkat banding, saya membutuhkan notice chain agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-APD-002 | Sistem melacak notice Pengadilan Tinggi, Kejaksaan, Pemasyarakatan, terdakwa, dan advokat. | MUST | Sprint 10 | 3 | Notice and official record reference | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-APD-002 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-073 | APD | Sebagai panitera tingkat banding, saya membutuhkan presence agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-APD-003 | Catat hadir atau tidak hadir serta langsung atau elektronik. | MUST | Sprint 10 | 3 | Notice and official record reference | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-APD-003 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-074 | APD | Sebagai panitera tingkat banding, saya membutuhkan same-day excerpt agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-APD-004 | Sistem menampilkan deadline dan status publikasi petikan pada hari yang sama. | MUST | Sprint 10 | 3 | Notice and official record reference | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-APD-004 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-075 | APD | Sebagai panitera tingkat banding, saya membutuhkan seven-day transmission agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-APD-005 | Sistem menampilkan deadline dan status pengiriman salinan serta berkas dalam tujuh hari. | MUST | Sprint 10 | 3 | Notice and official record reference | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-APD-005 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-076 | APD | Sebagai panitera tingkat banding, saya membutuhkan cassation deadline agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-APD-006 | Sistem menghitung dan menampilkan tenggang 14 hari berdasarkan tanggal mulai yang diverifikasi, dengan audit terhadap perubahan. | MUST | Sprint 10 | 3 | Notice and official record reference | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-APD-006 lulus. | Workflow Squad | Not Started
PB-077 | REC | Sebagai pengguna berwenang, saya membutuhkan document reference agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-REC-001 | Dokumen disimpan sebagai metadata, official reference, classification, hash, and status. | MUST | Sprint 12 | 3 | Technical baseline | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-REC-001 lulus. | Delivery Team | Not Started
PB-078 | REC | Sebagai pengguna berwenang, saya membutuhkan recording reference agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-REC-002 | Rekaman menyimpan provider or official reference, hash, access, and retention policy. | MUST | Sprint 12 | 3 | Technical baseline | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-REC-002 lulus. | Delivery Team | Not Started
PB-079 | AUD | Sebagai auditor atau pimpinan, saya membutuhkan append-only audit agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-AUD-001 | Semua privileged action mempunyai actor, role, unit, object, action, reason, before-after, IP or device, time, and correlation ID. | MUST | Sprint 11 | 3 | All domain events | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-AUD-001 lulus. | Platform Squad | Not Started
PB-080 | AUD | Sebagai auditor atau pimpinan, saya membutuhkan audit export agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-AUD-002 | Pengguna berwenang dapat mengekspor paket bukti dengan manifest dan hash. | MUST | Sprint 11 | 3 | All domain events | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-AUD-002 lulus. | Platform Squad | Not Started
PB-081 | MON | Sebagai pimpinan, saya membutuhkan compliance dashboard agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-MON-001 | Dashboard menampilkan determination, ack, readiness, technical test, incident, appeal deadline, dan documentation pending. | MUST | Sprint 11 | 8 | Audit and operational data | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-MON-001 lulus. | Data and Platform | Not Started
PB-082 | MON | Sebagai pimpinan, saya membutuhkan annual evaluation agar proses persidangan elektronik dapat berjalan sah, aman, dan dapat diaudit. | FR-MON-002 | Sistem menghasilkan laporan periodik untuk monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya tahunan. | MUST | Sprint 11 | 3 | Audit and operational data | Positive flow, negative authorization, state transition, audit event, error model, dan evidence untuk FR-MON-002 lulus. | Data and Platform | Not Started

## Sprint Plan
Sprint | Goal | Planned Items | Story Points | Gate | Demo Scenario | Primary Owner | Status
Sprint 0 | Foundation and Governance | 0 | 0 | G3 | Repo, CI/CD, environment, ADR, data classification, seed strategy | Delivery Lead | Planned
Sprint 1 | IAM and Organization | 4 | 14 | G3 | MFA, role, permission, assignment, delegation | Delivery Lead | Planned
Sprint 2 | Case Reference and Determination | 7 | 23 | G3 | Reference, request, determination, official reference, hard gate | Delivery Lead | Planned
Sprint 3 | Scheduling Core | 9 | 32 | G3 | Availability, constraints, proposal, conflict check | Delivery Lead | Planned
Sprint 4 | Scheduling Approval and Versioning | 6 | 22 | G3 | Approval, ACTIVE schedule, reschedule, audit | Delivery Lead | Planned
Sprint 5 | Notice and Acknowledgment | 6 | 20 | G4 | Notice chain, attempt, proof, acknowledgment, fallback | Delivery Lead | Planned
Sprint 6 | Readiness and Verification | 10 | 37 | G4 | Checklist, technical test, identity, room inspection | Delivery Lead | Planned
Sprint 7 | Provider Adapter and Session | 18 | 65 | G4 | Provider mock, session, room, health, webhook | Delivery Lead | Planned
Sprint 8 | Join and Hearing Control | 4 | 12 | G4 | Token, waiting room, controls, attendance, state | Delivery Lead | Planned
Sprint 9 | Incident and Continuity | 6 | 38 | G4 | Technical, cyber, force majeure, transfer, fallback | Delivery Lead | Planned
Sprint 10 | Appeal Decision Workflow | 6 | 18 | G4 | Notice, presence, excerpt, transmission, deadline | Delivery Lead | Planned
Sprint 11 | Audit, Dashboard, Reconciliation | 4 | 17 | G4 | Immutable audit, compliance metric, reconciliation | Delivery Lead | Planned
Sprint 12 | Hardening and Pilot UAT | 2 | 6 | G5 | Security, performance, resilience, accessibility, training, UAT | Delivery Lead | Planned

## Traceability
Backlog ID | SRS FR | BRD | SOP or BPMN Domain | ERD Entity | UAT | Planned Sprint | Owner
PB-001 | FR-IAM-001 | BR-003, BR-021, BR-022 | IAM | users, roles, user_roles, assignments, delegations | UAT-14 | Sprint 1 | IAM Lead
PB-002 | FR-IAM-002 | BR-003, BR-021, BR-022 | IAM | users, roles, user_roles, assignments, delegations | UAT-14 | Sprint 1 | IAM Lead
PB-003 | FR-IAM-003 | BR-003, BR-021, BR-022 | IAM | users, roles, user_roles, assignments, delegations | UAT-14 | Sprint 1 | IAM Lead
PB-004 | FR-IAM-004 | BR-003, BR-021, BR-022 | IAM | users, roles, user_roles, assignments, delegations | UAT-14 | Sprint 1 | IAM Lead
PB-005 | FR-CASE-001 | BR-001 | CASE | case_references, official_record_references | UAT-01 | Sprint 2 | Backend Lead
PB-006 | FR-CASE-002 | BR-001 | CASE | case_references, official_record_references | UAT-01 | Sprint 2 | Backend Lead
PB-007 | FR-CASE-003 | BR-001 | CASE | case_references, official_record_references | UAT-01 | Sprint 2 | Backend Lead
PB-008 | FR-DET-001 | BR-002 | DET | electronic_hearing_requests, judicial_determinations | UAT-02 | Sprint 2 | Backend Lead
PB-009 | FR-DET-002 | BR-002 | DET | electronic_hearing_requests, judicial_determinations | UAT-02 | Sprint 2 | Backend Lead
PB-010 | FR-DET-003 | BR-002 | DET | electronic_hearing_requests, judicial_determinations | UAT-02 | Sprint 2 | Backend Lead
PB-011 | FR-DET-004 | BR-002 | DET | electronic_hearing_requests, judicial_determinations | UAT-02 | Sprint 2 | Backend Lead
PB-012 | FR-SCH-001 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 3 | Scheduling Squad
PB-013 | FR-SCH-002 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 3 | Scheduling Squad
PB-014 | FR-SCH-003 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 3 | Scheduling Squad
PB-015 | FR-SCH-004 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 3 | Scheduling Squad
PB-016 | FR-SCH-005 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 3 | Scheduling Squad
PB-017 | FR-SCH-006 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 3 | Scheduling Squad
PB-018 | FR-SCH-007 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 4 | Scheduling Squad
PB-019 | FR-SCH-008 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 4 | Scheduling Squad
PB-020 | FR-SCH-009 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 4 | Scheduling Squad
PB-021 | FR-SCH-010 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 4 | Scheduling Squad
PB-022 | FR-SCH-011 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 4 | Scheduling Squad
PB-023 | FR-SCH-012 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 3 | Scheduling Squad
PB-024 | FR-SCH-013 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 3 | Scheduling Squad
PB-025 | FR-SCH-014 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 3 | Scheduling Squad
PB-026 | FR-SCH-015 | BR-004 sampai BR-007 | SCH | schedule_proposals, constraints, conflicts, hearing_schedules | UAT-03, UAT-04 | Sprint 4 | Scheduling Squad
PB-027 | FR-NTC-001 | BR-010 sampai BR-012 | NTC | official_notices, recipients, delivery_attempts, acknowledgments | UAT-05 | Sprint 5 | Integration Squad
PB-028 | FR-NTC-002 | BR-010 sampai BR-012 | NTC | official_notices, recipients, delivery_attempts, acknowledgments | UAT-05 | Sprint 5 | Integration Squad
PB-029 | FR-NTC-003 | BR-010 sampai BR-012 | NTC | official_notices, recipients, delivery_attempts, acknowledgments | UAT-05 | Sprint 5 | Integration Squad
PB-030 | FR-NTC-004 | BR-010 sampai BR-012 | NTC | official_notices, recipients, delivery_attempts, acknowledgments | UAT-05 | Sprint 5 | Integration Squad
PB-031 | FR-NTC-005 | BR-010 sampai BR-012 | NTC | official_notices, recipients, delivery_attempts, acknowledgments | UAT-05 | Sprint 5 | Integration Squad
PB-032 | FR-NTC-006 | BR-010 sampai BR-012 | NTC | official_notices, recipients, delivery_attempts, acknowledgments | UAT-05 | Sprint 5 | Integration Squad
PB-033 | FR-RDY-001 | BR-013 | RDY | readiness_submissions, readiness_items, technical_tests | UAT-06 | Sprint 6 | Workflow Squad
PB-034 | FR-RDY-002 | BR-013 | RDY | readiness_submissions, readiness_items, technical_tests | UAT-06 | Sprint 6 | Workflow Squad
PB-035 | FR-RDY-003 | BR-013 | RDY | readiness_submissions, readiness_items, technical_tests | UAT-06 | Sprint 6 | Workflow Squad
PB-036 | FR-RDY-004 | BR-013 | RDY | readiness_submissions, readiness_items, technical_tests | UAT-06 | Sprint 6 | Workflow Squad
PB-037 | FR-RDY-005 | BR-013 | RDY | readiness_submissions, readiness_items, technical_tests | UAT-06 | Sprint 6 | Workflow Squad
PB-038 | FR-VER-001 | BR-014 sampai BR-016 | VER | identity_verifications, room_inspections, consultation_sessions | UAT-07 | Sprint 6 | Workflow Squad
PB-039 | FR-VER-002 | BR-014 sampai BR-016 | VER | identity_verifications, room_inspections, consultation_sessions | UAT-07 | Sprint 6 | Workflow Squad
PB-040 | FR-VER-003 | BR-014 sampai BR-016 | VER | identity_verifications, room_inspections, consultation_sessions | UAT-07 | Sprint 6 | Workflow Squad
PB-041 | FR-VER-004 | BR-014 sampai BR-016 | VER | identity_verifications, room_inspections, consultation_sessions | UAT-07 | Sprint 6 | Workflow Squad
PB-042 | FR-VER-005 | BR-014 sampai BR-016 | VER | identity_verifications, room_inspections, consultation_sessions | UAT-07 | Sprint 6 | Workflow Squad
PB-043 | FR-VHC-001 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-044 | FR-VHC-002 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-045 | FR-VHC-003 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-046 | FR-VHC-004 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-047 | FR-VHC-005 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-048 | FR-VHC-006 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-049 | FR-VHC-007 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-050 | FR-VHC-008 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-051 | FR-VHC-009 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-052 | FR-VHC-010 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-053 | FR-VHC-011 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-054 | FR-VHC-012 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-055 | FR-VHC-013 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-056 | FR-VHC-014 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-057 | FR-VHC-015 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-058 | FR-VHC-016 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-059 | FR-VHC-017 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-060 | FR-VHC-018 | BR-008, BR-009, BR-015, BR-017 | VHC | virtual_sessions, virtual_rooms, join_tokens | UAT-01, UAT-07, UAT-13 | Sprint 7 | Virtual Hearing Squad
PB-061 | FR-OPS-001 | BR-017 | OPS | hearing_events, attendance_events | UAT-08 | Sprint 8 | Virtual Hearing Squad
PB-062 | FR-OPS-002 | BR-017 | OPS | hearing_events, attendance_events | UAT-08 | Sprint 8 | Virtual Hearing Squad
PB-063 | FR-OPS-003 | BR-017 | OPS | hearing_events, attendance_events | UAT-08 | Sprint 8 | Virtual Hearing Squad
PB-064 | FR-OPS-004 | BR-017 | OPS | hearing_events, attendance_events | UAT-08 | Sprint 8 | Virtual Hearing Squad
PB-065 | FR-INC-001 | BR-018, BR-019 | INC | incidents and subtypes | UAT-09 sampai UAT-11 | Sprint 9 | Security and SRE
PB-066 | FR-INC-002 | BR-018, BR-019 | INC | incidents and subtypes | UAT-09 sampai UAT-11 | Sprint 9 | Security and SRE
PB-067 | FR-INC-003 | BR-018, BR-019 | INC | incidents and subtypes | UAT-09 sampai UAT-11 | Sprint 9 | Security and SRE
PB-068 | FR-INC-004 | BR-018, BR-019 | INC | incidents and subtypes | UAT-09 sampai UAT-11 | Sprint 9 | Security and SRE
PB-069 | FR-INC-005 | BR-018, BR-019 | INC | incidents and subtypes | UAT-09 sampai UAT-11 | Sprint 9 | Security and SRE
PB-070 | FR-INC-006 | BR-018, BR-019 | INC | incidents and subtypes | UAT-09 sampai UAT-11 | Sprint 9 | Security and SRE
PB-071 | FR-APD-001 | BR-020 | APD | appeal_decision_readings and official references | UAT-12 | Sprint 10 | Workflow Squad
PB-072 | FR-APD-002 | BR-020 | APD | appeal_decision_readings and official references | UAT-12 | Sprint 10 | Workflow Squad
PB-073 | FR-APD-003 | BR-020 | APD | appeal_decision_readings and official references | UAT-12 | Sprint 10 | Workflow Squad
PB-074 | FR-APD-004 | BR-020 | APD | appeal_decision_readings and official references | UAT-12 | Sprint 10 | Workflow Squad
PB-075 | FR-APD-005 | BR-020 | APD | appeal_decision_readings and official references | UAT-12 | Sprint 10 | Workflow Squad
PB-076 | FR-APD-006 | BR-020 | APD | appeal_decision_readings and official references | UAT-12 | Sprint 10 | Workflow Squad
PB-077 | FR-REC-001 | TBD | REC | TBD | TBD | Sprint 12 | Delivery Team
PB-078 | FR-REC-002 | TBD | REC | TBD | TBD | Sprint 12 | Delivery Team
PB-079 | FR-AUD-001 | BR-021 sampai BR-024 | AUD | audit_events, monitoring aggregates | UAT-14 | Sprint 11 | Platform Squad
PB-080 | FR-AUD-002 | BR-021 sampai BR-024 | AUD | audit_events, monitoring aggregates | UAT-14 | Sprint 11 | Platform Squad
PB-081 | FR-MON-001 | BR-023, BR-024 | MON | monitoring aggregates, audit_events | UAT-01 | Sprint 11 | Data and Platform
PB-082 | FR-MON-002 | BR-023, BR-024 | MON | monitoring aggregates, audit_events | UAT-01 | Sprint 11 | Data and Platform

## RBAC Matrix
Permission Code | Action | Scope Rule | Judge | Court Clerk | Prosecutor | Corrections | Advocate | Witness or Expert | Liaison | IT Operator | Security | System Admin
DET.REQUEST | Create electronic hearing request | Assigned case | Conditional | Allow | Allow | Deny | Conditional | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny
DET.WRITE | Record judicial determination reference | Assigned hearing and judge authority | Allow | Conditional | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny
SCH.PROPOSE | Create schedule proposal | Assigned hearing | Conditional | Allow | Conditional | Conditional | Deny | Deny | Conditional | Deny | Deny | Deny
SCH.APPROVE | Approve or reschedule | Formal authority | Allow | Conditional | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny
NTC.CREATE | Create official notice | Sender organization and assigned hearing | Conditional | Allow | Allow | Conditional | Deny | Deny | Conditional | Deny | Deny | Deny
NTC.ACK | Acknowledge notice | Intended recipient | Conditional | Allow | Allow | Allow | Allow | Conditional | Allow | Deny | Deny | Deny
RDY.WRITE | Submit readiness and technical test | Assigned organization and location | Deny | Conditional | Conditional | Allow | Deny | Deny | Conditional | Allow | Deny | Deny
VER.WRITE | Record identity and room verification | Assigned participant and location | Deny | Conditional | Conditional | Allow | Deny | Deny | Conditional | Deny | Deny | Deny
VHC.PROVISION | Provision provider session | Valid gate and assigned support | Conditional | Conditional | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Allow | Deny | Deny
VHC.TOKEN | Issue participant token | Assigned hearing and role | Conditional | Allow | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Conditional | Deny | Deny
HEARING.START | Start hearing | Assigned judge | Allow | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny
HEARING.SUSPEND | Suspend or resume hearing | Assigned judge | Allow | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny
HEARING.END | End hearing | Assigned judge | Allow | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny
INC.TECH | Manage technical incident | Assigned hearing or support scope | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Deny | Deny | Conditional | Allow | Conditional | Deny
INC.CYBER | Manage cyber incident | Security scope | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Conditional | Conditional | Allow | Conditional
AUD.READ | Read audit evidence | Need-to-know and case scope | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Deny | Deny | Conditional | Conditional | Allow | Conditional
ADMIN.USER | Manage user and role lifecycle | Organization administration only | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Deny | Conditional | Allow

## UAT Cases
UAT ID | Scenario | Precondition | Main Steps | Expected Result | Primary Owner | Evidence | Status
UAT-01 | Alur normal | Determination sah dan semua assignment tersedia | Schedule, notice, ack, readiness, provision, start, complete, close | Seluruh gate lulus dan audit lengkap | Pengadilan | Audit export and screenshots | Not Started
UAT-02 | Tanpa determination | Hearing belum mempunyai determination | Coba approve schedule dan provision session | 409 DETERMINATION_REQUIRED | Pengadilan | API and audit evidence | Not Started
UAT-03 | Bentrok jadwal | Hakim atau ruang overlap | Buat proposal dan jalankan conflict check | Required conflict tampil dan ACTIVE ditolak | Pengadilan | Conflict result | Not Started
UAT-04 | Perubahan jadwal | Schedule ACTIVE tersedia | Reschedule dengan alasan dan basis reference | Versi baru, token lama revoked, notice ulang | Pengadilan | Version and token audit | Not Started
UAT-05 | Notice gagal | Gateway test mengembalikan failed | Kirim notice | Retry, fallback, escalation, proof tersimpan | Kejaksaan | Delivery attempts | Not Started
UAT-06 | Readiness tidak lengkap | Item wajib gagal | Submit readiness | READY ditolak | Pemasyarakatan | Readiness result | Not Started
UAT-07 | Konsultasi privat | Advokat dan terdakwa hadir | Judge mengizinkan consultation room | No-record dan isolated | Pengadilan | Provider policy evidence | Not Started
UAT-08 | Gangguan teknis | Session STARTED | Putuskan jaringan lokasi terdakwa | Incident, suspend, fallback, resume atau postpone | Tim TI | Incident timeline | Not Started
UAT-09 | Insiden siber | Webhook malicious tersedia | Kirim signature tidak valid atau simulasi token leak | Isolasi, timer, evidence, escalation | Security | SIEM and incident evidence | Not Started
UAT-10 | Keadaan kahar | Hearing terjadwal | Simulasikan outage besar | Notice tertulis, timer, reschedule | Pejabat Penghubung | Force majeure record | Not Started
UAT-11 | Mutasi tahanan | Terdakwa dipindah unit | Ubah custody location | Access transfer, checklist dan test ulang | Pemasyarakatan | Transfer and readiness evidence | Not Started
UAT-12 | Putusan banding | Decision reading scheduled | Jalankan notice chain dan publication event | Presence, same-day excerpt, seven-day transmission, deadline | Pengadilan Tinggi | Appeal workflow evidence | Not Started
UAT-13 | Provider outage | Provider utama DOWN | Aktifkan fallback yang disetujui | Session dan token baru, notice ulang, audit | Tim TI | Health and fallback log | Not Started
UAT-14 | Akses tidak sah | Admin tidak assigned | Akses detail case atau dokumen | 403, security event, audit | Security | Access denial evidence | Not Started

## Risk Register
Risk ID | Risk | Category | Probability | Impact | Score | Rating | Mitigation | Owner | Status
R-01 | Perubahan kewenangan atau alur setelah coding dimulai | Governance | 3 | 5 | 15 | High | Baseline dan change control lintas instansi | Product Council | Open
R-02 | Dual record dengan sistem resmi | Data | 4 | 5 | 20 | Critical | Reference-first, reconciliation, hash | Data Owner | Open
R-03 | Notification gateway tidak menghasilkan bukti yang memadai | Integration | 3 | 5 | 15 | High | Provider assessment, signed proof, fallback | Integration Owner | Open
R-04 | Video provider outage saat sidang | Availability | 4 | 5 | 20 | Critical | Health check, fallback, rehearsal, runbook | SRE | Open
R-05 | Unauthorized access lintas perkara | Security | 3 | 5 | 15 | High | RBAC, ABAC, assignment, access review | Security Lead | Open
R-06 | Host secret atau join token bocor | Security | 3 | 5 | 15 | High | Secret manager, redaction, short TTL, revoke | Security Lead | Open
R-07 | Protected participant identity terbuka | Privacy | 2 | 5 | 10 | Medium | Alias, masking, restricted roster, negative test | Privacy Owner | Open
R-08 | UAT tidak mewakili tiga instansi | Adoption | 3 | 4 | 12 | High | Named process owner and cross-institution scenarios | QA Lead | Open
R-09 | Environment sandbox belum tersedia | Dependency | 4 | 4 | 16 | High | Mock provider and early procurement | Project Manager | Open
R-10 | Target performa tidak realistis | Performance | 3 | 3 | 9 | Medium | Capacity model and baseline test | Architect | Open
R-11 | Audit log dapat diubah privileged user | Security | 2 | 5 | 10 | Medium | Append-only store, separation of duties | Security Lead | Open
R-12 | Scope AI masuk terlalu awal | Scope | 3 | 4 | 12 | High | Explicit out-of-scope and backlog gate | Product Owner | Open

## DoR_DoD
Checklist ID | Type | Checklist Item | Mandatory | Owner | Evidence | Status
CHK-001 | Definition of Ready | Business value, owner, priority, source requirement, and scope are clear | Yes | BA or SA |  | Not Started
CHK-002 | Definition of Ready | Acceptance criteria cover positive, negative, authorization, audit, and error behavior | Yes | BA or SA |  | Not Started
CHK-003 | Definition of Ready | Entity, API, event, permission, and dependency are identified | Yes | BA or SA |  | Not Started
CHK-004 | Definition of Ready | Data classification, privacy impact, and retention are assessed | Yes | BA or SA |  | Not Started
CHK-005 | Definition of Ready | Prototype or workflow example exists for user-facing changes | Yes | BA or SA |  | Not Started
CHK-006 | Definition of Ready | Test data, mock, feature flag, and observability are prepared | Yes | BA or SA |  | Not Started
CHK-007 | Definition of Ready | No legal decision or formal authority is delegated to the system without basis | Yes | BA or SA |  | Not Started
CHK-008 | Definition of Done | Code review and automated tests pass | Yes | Delivery Team |  | Not Started
CHK-009 | Definition of Done | Authorization, state transition, audit, idempotency, and correlation ID are tested | Yes | Delivery Team |  | Not Started
CHK-010 | Definition of Done | API, migration, runbook, release note, and user help are updated | Yes | Delivery Team |  | Not Started
CHK-011 | Definition of Done | Critical and high security findings are closed or formally accepted | Yes | Delivery Team |  | Not Started
CHK-012 | Definition of Done | No sensitive data or secret appears in unauthorized logs or responses | Yes | Delivery Team |  | Not Started
CHK-013 | Definition of Done | Product Owner accepts demonstration and QA signs evidence | Yes | Delivery Team |  | Not Started
CHK-014 | Definition of Done | Feature flag, rollback, or forward-fix plan is available | Yes | Delivery Team |  | Not Started